## Sheet1
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일
선민 | 1일: 클라이언트 수정; 3일: Bullet 구현; 5일: 클라이언트 네트워크 프레임워크 제작; 7일: 휴식
주영 | 3일: 프로토콜 작성; 4일: 서버 네트워크 프레임워크 제작; 5일: Update() 구현; 6일: 서버Accept() 스레드 구현
재원 | 5일: ProcessPacket() 구현; 6일: 서버Recv() 스레드 구현
| 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일
선민 | 로비 스테이지 구현 | LoginOk() 구현 | ObjMove() 구현 | Render() 수정 |  | 1주간 미비 사항 수정 | 휴식
주영 | 8일: Login()구현; 9일: ChangeHp()구현; 10일: Move() 구현; 11일: 클라-서버 Move Timing 조정
재원 | 8일: PutObj() 구현; 9일: RemoveObj() 구현; 10일: ChangeSprite() 구현; 11일: Update() 수정
| 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
선민 | 클라 오브젝트 추가 구현 | 오브젝트 활성화 | UseItem() 구현 | ChangeWeapon() 구현 | 여러 총기 구현 | 1주간 미비 사항 수정 | 휴식
주영 | 15일: Update() 수정; 17일: SetBox() 구현; 18일: 아이템 상호작용 디버그; 19일: GetItem() 구현
재원 | 15일: SetBullet() 구현; 17일: 클라-서버 Bullet Timing 조정; 19일: Update() 수정
| 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
선민 | 게임 종료 구현 | CheckCollision_OnO() 구현 |  | 충돌이후 Process 구현 | 충돌테스트 및 디버그 | 클라 디버그 | 플레이 테스트
주영 | 22일: 아이템 보급 구현; 23일: CheckCollision_PnP() 구현; 25일: 충돌이후 Process 구현; 27일: 서버 디버그
재원 | 22일: 자기장 구현; 23일: CheckCollision_PnO() 구현; 25일: 충돌이후 Process 구현
| 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일
선민 | 30일: 클라이언트 최종 수정; 1일: 클라이언트 버그 수정; 3일: 밸런스 조정
주영 | 30일: 비 정상적 네트워크상황에서 디버그; 1일: 추가 기능 구현; 3일: 최종 리포트 작성
재원 | 1일: 추가 기능 구현
| void LoginOk(void* pk) | x | void SetBullet(void* pk) | x | void Recv()
| void ObjMove(void* pk) | x | void SetBox(void* pk) | x | void Send(void* Packet)
| void PutObj(void* pk) | x | void Update(char* buf) | x
| void RemoveObj(void* pk) | x
| void Render() | x | void ChangeSprite(void* pk)
|  |  | void UseItem(void* pk) | x
| void ChangeHp(void* pk) | x | void Move(void* pk) | x
| void ChangeWeapon(void* pk) | x | void ChangeHP(short hp) | x
| void GetItem(void* pk) | x | void Login(void* pk) | x
| void UseItem(int index) | x