## Sheet1
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일
선민 | 1일: 클라이언트 수정; 3일: Bullet 구현; 5일: 클라이언트 네트워크 프레임워크 제작; 7일: 네트워크 통신 테스트 및 디버그
주영 | 3일: 프로토콜 작성; 5일: 서버 네트워크 프레임워크 제작
재원
| 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일
선민 | 클라Recv() 스레드 구현 | 로비 스테이지 구현 | ChangeScene()구현 | 클라이언트 Bullet오브젝트 구현 | 클라MovePlayer()구현 | 게임 스테이지 구현 | 휴식
주영 | 서버Recv() 스레드 구현 | LoginPlayer()구현 | ProcessPacket()구현 | CreateBullet() 구현 |  | Send() 수정
재원 | LoginPlayer()구현 | 서버Recv() 스레드 구현 | InitPlayer()구현 | ChangePlayerState()구현 | 서버MovePlayer()구현 | Recv() 수정
| 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
선민 | 인게임 테스트 및 디버그 | 오브젝트 활성화 | 오브젝트 상호작용 | 클라이언트 금지구역 테스트 | 인벤토리 구현 | 아이템 사용 상호작용 구현 | 휴식
주영 | 16일: 오브젝트Class 수정; 17일: 금지구역 구현; 19일: ItemClass 구현; 20일: UseItem() 구현
재원 |  | 오브젝트 생성 패킷과 처리 | 오브젝트 삭제 | 금지구역 테스트 | 클라-서버 | PlayerChangeWeapon()구현
| 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
선민 | SetItem() 구현 | 아이템 상호작용 구현 | 클라이언트에서 충돌 검사 구현 //??? |  | 충돌테스트 및 디버그 | 클라 충돌 디버그 | 클라 플레이 테스트
주영 | UseItem() 구현 | CheckCollision_PnP() 구현 |  | CheckCollision_PnO() 구현 |  | 서버 충돌 디버그 | 서버 플레이 테스트
재원 | 22일: PlayerChangeWeapon()구현; 23일: CheckCollision_PnO() 구현; 24일: CheckCollision_OnO() 구현
| 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일
선민 | 30일: 게임 시작, 종료 구현; 1일: 클라이언트 버그 수정; 3일: 밸런스 조정
주영 | 30일: 비 정상적 네트워크상황에서 디버그; 1일: 버그 수정; 3일: 최종 리포트 작성
재원 | 1일: 추가 기능 구현